## Işler
Parla — Home page (Sahypa) deadline – diňe Sahypa
Diňe Home page (Sahypa): header, gözleg, kategoriýalar, arzanladyşlar, salon kartlar, boş sanaw, ýerleşiş. Ýagdaý: Garaşylýar / Tamamlandy.
№ | Wepaly | Deadline | Bölüm | Dereje | Ýagdaý | Bellik
1 | Header: Gözle başlygy, ýerleşiş chip (tap → location picker), bildiriş ikony we badge | 2026-03-12 | Header | Ýokary | Garaşylýar
2 | Header: profil initial (ad ilkinji harpy), tap → Profil tab | 2026-03-12 | Header | Ýokary | Garaşylýar
3 | Pill gözleg: search bar, tap → gözleg ekrany, semantics we haptic | 2026-03-12 | Gözleg | Ýokary | Garaşylýar
4 | Kategoriýalar: chip listi, scroll sag fade (gradient), tap → salonlar listi/kategoriýa | 2026-03-14 | Kategoriýalar | Ýokary | Garaşylýar
5 | Arzanladyşlar: gradient fon, badge (mysal: 2 gün), tap → deals ekrany | 2026-03-14 | Arzanladyşlar | Orta | Garaşylýar
6 | Salon kart (home): Material/InkWell, surat, ad, ýer, favourite ýürek (animasiýa) | 2026-03-15 | Salon kart | Ýokary | Garaşylýar
7 | Salon kart: semantics (Semantics/Label), haptic basanda | 2026-03-15 | Salon kart | Orta | Garaşylýar
8 | Boş sanaw: salon ýok ýagdaýy, mesaj we Sahypa täzelemek / ýerleşiş üýtget | 2026-03-15 | Sanaw | Ýokary | Garaşylýar
9 | Ýerleşiş filtiri: saýlanan ýere görä salonlar süzülýär (chip bilen birikeli) | 2026-03-15 | Ýerleşiş | Ýokary | Garaşylýar
10 | RefreshIndicator: çekip täzelemek, loading reňk tema bilen | 2026-03-16 | Umumy | Orta | Garaşylýar
11 | Loading/error: salonlar ýüklenýärkä görkeziş, ýalňyşlyk mesajy | 2026-03-16 | Umumy | Orta | Garaşylýar
12 | Salon kart: reýting/syn backend-den ýa-da aýdyň mock belgisi (Fresha-da hakyky) | 2026-03-20 | Salon kart | Ýokary | Garaşylýar | Kemçilik 1
13 | Salon kart: uzaklyk GPS/ýerleşiş bilen ýa-da mock belgisi (Fresha near me) | 2026-03-20 | Salon kart | Ýokary | Garaşylýar | Kemçilik 2
14 | Bölümler Maslahat berilýän/Meşhur/Täze: aýry data ýa-da aýdyň görkeziş (Fresha curation) | 2026-03-22 | Sahypa | Orta | Garaşylýar | Kemçilik 3
15 | Salon kartda Açyk/Ýapyk ýa-da iş wagty (backend taýýar bolsa) (Fresha open now) | 2026-03-22 | Salon kart | Orta | Garaşylýar | Kemçilik 4
16 | Arzanladyşlar: backend API ýa-da Täzelikler ýakyn mesajy (Fresha deals) | 2026-03-22 | Arzanladyşlar | Orta | Garaşylýar | Kemçilik 5
17 | Kategoriýa scroll: çep tarapda fade gradient (Fresha meňzeş) | 2026-03-22 | Kategoriýalar | Pes | Garaşylýar | Kemçilik 6
18 | Salon kartda çalt Bron et düwmäsi (opsional) (Fresha quick book) | 2026-03-25 | Salon kart | Pes | Garaşylýar | Kemçilik 7
19 | Boş netije (ýerleşiş): Ýerleşişi üýtget düwmäsi aýdyň (Fresha empty state) | 2026-03-25 | Sanaw | Orta | Garaşylýar | Kemçilik 8
20 | Loading: shimmer efekt ýa-da skeleton täzelemek (Fresha style) | 2026-03-25 | Umumy | Pes | Garaşylýar | Kemçilik 9
21 | Section semantics: Maslahat berilýän we ş.m. bölümler üçin accessibility | 2026-03-28 | Umumy | Orta | Garaşylýar | Kemçilik 10

## Özet – Aý boýunça
Deadline (aý) boýunça iş sany
Aý | Iş sany
2026-03 | 21

## Özet – Bölüm
Bölüm boýunça iş sany
Bölüm | Iş sany
Arzanladyşlar | 2
Gözleg | 1
Header | 2
Kategoriýalar | 2
Sahypa | 1
Salon kart | 6
Sanaw | 2
Umumy | 4
Ýerleşiş | 1